|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ**  **«ГОРОД МАХАЧКАЛА»**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«ГИМНАЗИЯ №37»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ул. Гамидова 10 б, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367013, тел (8722) 62-19-60, 62-19-62 e-mail:** [**ege200637@yandex.ru**](mailto:ege200637@yandex.ru) **ОГРН 1070561001851, ИНН/КПП 0561056538, ОКПО 49166522**   |  | | --- | | Утверждено  Директор  МБОУ «Гимназия №37»  \_\_\_\_\_/Асланбекова Э.А./  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | |

**Дорожная карта**

**по организации дистанционного обучения на период карантина с 06.04.2020 по 30.04.2020 в МБОУ «Гимназия № 37»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Действия | Срок исполнения | Ответственный | Итог |
| 1 | Назначение координатора  дистанционного обучения | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ №92  От 23.03.2020 |
| 2 | Введение дистанционного обучения на период карантина | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ №93  От 23.03.2020 |
| 3 | Утверждение должностных функциональных обязанностей тьютора, сетевого преподавателя, ответственного за организацию дистанционного обучения | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ № 94  От 23.03.2020 |
| 4 | Утверждение положения о дистанционном обучении в школе | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ № 95  От 23.03.2020 |
| 5 | Проведение курса подготовки к введению дистанционного обучения для специалистов школы | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ № 96  От 23.03.2020 |
| 6 | Проведение совещания по вопросам развития дистанционных форм образования школьников, доведение до сведения сотрудников школы информации о целях и задачах введения дистанционного обучения в учебный процесс | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Приказ № 97  От 23.03.2020 |
| 7 | Утверждение расписания занятий по дистанционному обучению | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Расписание занятий по дистанционному обучению |
| 8 | Проведение методического семинара по вопросам применения дистанционных технологий , работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Протокол №  от |
| 9 | Организация дистанционного обучения | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП | Использование информационного контента |
| 10 | Дистанционное обучение с использованием информационных контентов «Учи.ру», «Я класс», «Проекториум», «Дом знаний»,социальные сети | 25.03-30.04 | Ажуева С.М.-зам.по УВР  Асадуллаева Д.Ю.-зам.по УВР  Саадуева А.М.- зам.по ИОП. Учителя-предметники | Работа с учащимися |